## 【入力用】工程表
工事工程表
工事名 | 解体工事
作 業 内 容 |  | １日目 | ２日目 | ３日目 | ４日目 | ５日目 | ６日目 | ７日目 | ８日目 | ９日目 | １０日目 | １１日目
|  | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／
|  | （ ） | （ ） | （ ） | （ ） | （ ） | （ ） | （ ） | （ ） | （ ） | （ ） | （ ）
① | 養生シート等の設置
② | 重機の搬入
③ | 障害物の除去
④ | 建具、畳等の撤去
⑤ | 石膏ボードの手壊し
⑥ | 手作業による瓦降し
⑦ | 機械併用の上屋解体
⑧ | 木材等の積込・搬出
⑨ | 混廃の積込・搬出
⑩ | 基礎・土間の解体
⑪ | コン塊の積込・搬出
⑫ | 養生シート等の撤去
⑬ | 整地・完了

## 【記載例】工程表
工事工程表
工事名 | ○○○○解体工事 |  | （建築物解体工事の場合）
作 業 内 容 |  | １日目 | ２日目 | ３日目 | ４日目 | ５日目 | ６日目 | ７日目 | ８日目 | ９日目 | １０日目 | １１日目
|  | 2022-06-01 | 2022-06-02 | 2022-06-03 | 2022-06-04 | 2022-06-05 | 2022-06-06 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 | 2022-06-10 | 2022-06-11
|  | （水） | （木） | （金） | （土） | （日） | （月） | （火） | （水） | （木） | （金） | （土）
① | 養生シート等の設置
② | 重機の搬入
③ | 障害物の除去
④ | 建具、畳等の撤去
⑤ | 石膏ボードの手壊し
⑥ | 手作業による瓦降し
⑦ | 機械併用の上屋解体
⑧ | 木材等の積込・搬出
⑨ | 混廃の積込・搬出
⑩ | 基礎・土間の解体
⑪ | コン塊の積込・搬出
⑫ | 養生シート等の撤去
⑬ | 整地・完了
記載例